美潮龙虾 产品设计

基于OpenClaw平台，针对您提出的第一条（全平台数据抓取与实时监控）和第四条（爆款挖掘与智能选品分析）需求，以下是详细的功能设计、实施路径、工期人工时消耗及Token消耗预估。

一、OpenClaw平台核心能力概述

OpenClaw是一个模块化的AI智能体平台，通过安装不同的技能（Skills）组合实现各类自动化功能。核心优势包括：

- 技能市场：支持skillhub（国内源）和clawhub（海外源）技能安装

- 工作流编排：可视化流程设计，支持定时任务和条件触发

- 数据安全：支持私有化部署，多层安全防护

- 成本可控：按需安装技能，Token消耗透明

二、需求一：全平台数据抓取与实时监控

功能设计

| 功能模块 | 核心功能 | 实现技能 | 技术方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 多平台爬虫引擎 | 支持淘宝、抖音、拼多多、亚马逊、Shopee等平台数据抓取 | playwright-scraper-skill<br>tavily-search | 动态页面渲染+API抓取结合，支持登录态保持 |
| 2. 数据清洗与存储 | 多源数据归一化、去重、结构化存储 | data-analyst<br>research-analyzer | 建立统一数据模型，定时ETL处理 |
| 3. 实时监控预警 | 价格/销量/评价异常波动实时检测 | workflow<br>anomaly-detector | 规则引擎+机器学习异常检测 |
| 4. 趋势报告生成 | 自动生成日报/周报/月报 | edrawmax-skills<br>research-analyzer | 模板化报告，可视化图表 |
| 5. 竞品数据库 | 竞品档案管理，历史数据追溯 | 自定义数据库 | MySQL/PostgreSQL存储 |

详细实施路径

阶段一：环境准备与技能安装（2-3天）

# 安装核心技能

skillhub install playwright-scraper-skill

skillhub install research-analyzer

skillhub install muapi-workflow-skill

skillhub install data-analyst

skillhub install edrawmax-skills

# 配置爬虫环境

docker-compose up -d  # 启动数据库和消息队列

阶段二：平台适配开发（10-15天）

- 平台爬虫配置（按平台拆分）：

- 淘宝/天猫：3天（反爬策略复杂）

- 抖音：2天（需要模拟登录）

- 拼多多：2天

- 亚马逊：3天（国际站点多）

- Shopee/Lazada：2天

- 数据模型设计（2天）：

CREATE TABLE competitor_data (

id INT PRIMARY KEY,

platform VARCHAR(50),

product_id VARCHAR(100),

price DECIMAL(10,2),

sales INT,

reviews INT,

rating DECIMAL(3,2),

keywords JSON,

crawl_time TIMESTAMP

);

阶段三：监控系统开发（5-7天）

- 异常检测规则配置（2天）

- 预警通知集成（1天）：钉钉/企业微信

- 数据可视化开发（2天）

阶段四：测试与优化（3-5天）

- 压力测试：模拟多平台并发抓取

- 稳定性测试：7×24小时运行

- 数据准确性验证

工期与人工时消耗

| 阶段 | 工期（天） | 人工时（人天） | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与设计 | 2 | 2×1=2 | 需求确认、技术方案设计 |
| 环境准备 | 3 | 3×0.5=1.5 | 服务器部署、技能安装 |
| 平台适配开发 | 15 | 15×1.5=22.5 | 各平台爬虫开发 |
| 监控系统开发 | 7 | 7×1=7 | 预警、可视化开发 |
| 测试与优化 | 5 | 5×1=5 | 功能测试、性能优化 |
| 总计 | 32天 | 38人天 | - |

Token消耗范围预估

| 任务类型 | 单次消耗 | 频率 | 日均消耗 | 月均消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据抓取 | 50-100 Token | 每小时/平台 | 1200-2400 | 36,000-72,000 |
| 数据清洗 | 20-50 Token | 每小时 | 480-1200 | 14,400-36,000 |
| 异常检测 | 30-80 Token | 实时 | 720-1920 | 21,600-57,600 |
| 报告生成 | 100-200 Token | 每日 | 100-200 | 3,000-6,000 |
| 总计范围 | - | - | 2500-5720 | 75,000-171,600 |

说明：按监控10个平台、每个平台100个竞品计算，Token消耗主要来自API调用和数据处理。

三、需求四：爆款挖掘与智能选品分析

功能设计

| 功能模块 | 核心功能 | 实现技能 | 技术方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 热榜数据采集 | 实时抓取各平台热销榜、飙升榜 | playwright-scraper-skill<br>tavily-search | 定时任务+增量更新 |
| 2. 爆款特征分析 | 卖点提取、流量来源分析、转化路径拆解 | research-analyzer<br>marketing-psychology | NLP分析+机器学习聚类 |
| 3. 选品机会挖掘 | 供需比分析、价格带分析、趋势预测 | data-analyst<br>afrexai-logistics-optimizer | 多维数据分析模型 |
| 4. 智能推荐引擎 | 个性化选品推荐、风险预警 | 自定义算法 | 协同过滤+规则引擎 |
| 5. 报告自动生成 | 市场周报、机会清单、风险预警 | edrawmax-skills | 模板化报告生成 |

详细实施路径

阶段一：数据源接入（3-5天）

- 热榜数据源配置：

- 淘宝热销榜：1天

- 抖音好物榜：1天

- 亚马逊Best Sellers：1天

- 第三方数据平台（蝉妈妈等）：2天

- 历史数据初始化（2天）：

- 导入3-6个月历史数据

- 建立爆款特征库

阶段二：分析模型开发（8-12天）

- 爆款特征提取模型（4天）：

# 特征维度

features = {

'price_range': '50-100元',

'main_image_style': '场景化展示',

'video_duration': '15-30秒',

'keyword_density': {'收纳': 0.05, '免打孔': 0.03},

'promotion_strategy': '满减+赠品'

}

- 选品机会算法（3天）：

- 供需比计算：搜索量/商品数

- 价格带分析：最优定价区间识别

- 趋势预测：ARIMA时间序列分析

- 推荐引擎开发（3天）：

- 基于用户画像的个性化推荐

- 风险商品过滤（侵权、低利润）

阶段三：报告系统开发（4-6天）

- 报告模板设计（2天）

- 自动化生成流程（2天）

- 推送渠道集成（1天）

阶段四：模型训练与优化（5-7天）

- 训练数据标注（2天）

- 模型调优（2天）

- A/B测试（1天）

工期与人工时消耗

| 阶段 | 工期（天） | 人工时（人天） | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与设计 | 2 | 2×1=2 | 爆款定义、分析维度确认 |
| 数据源接入 | 5 | 5×1=5 | 多平台热榜数据接入 |
| 分析模型开发 | 12 | 12×1.5=18 | 特征提取、选品算法开发 |
| 报告系统开发 | 6 | 6×1=6 | 模板设计、自动化生成 |
| 模型训练优化 | 7 | 7×1=7 | 数据标注、模型调优 |
| 测试与部署 | 3 | 3×1=3 | 功能测试、上线部署 |
| 总计 | 35天 | 41人天 | - |

Token消耗范围预估

| 任务类型 | 单次消耗 | 频率 | 日均消耗 | 月均消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热榜数据采集 | 30-60 Token | 每4小时 | 180-360 | 5,400-10,800 |
| 爆款特征分析 | 80-150 Token | 每日 | 80-150 | 2,400-4,500 |
| 选品机会计算 | 50-100 Token | 每日 | 50-100 | 1,500-3,000 |
| 报告生成 | 120-200 Token | 每周 | 17-29 | 500-870 |
| 模型训练 | 200-500 Token | 每月 | 7-17 | 200-500 |
| 总计范围 | - | - | 334-656 | 10,000-19,670 |

说明：按分析1000个商品/日计算，Token消耗主要用于NLP分析和机器学习推理。

四、综合实施建议

1. 优先级建议

- 先实施需求一（数据抓取）：为爆款分析提供数据基础

- 同步开发需求四（爆款分析）：在数据积累到一定程度后启动

- 建议并行开发：两个需求有部分技能重叠，可共享数据层

2. 资源投入建议

- 开发团队：2名后端开发 + 1名数据分析师 + 1名产品经理

- 服务器配置：8核16G内存，500G SSD，100Mbps带宽

- 第三方服务：代理IP池、验证码识别服务（可选）

3. 风险控制

- 反爬风险：使用多IP轮换、请求频率控制

- 数据准确性：建立数据校验机制，定期人工抽查

- 系统稳定性：监控告警+自动恢复机制

4. 预期效果

- 数据抓取：覆盖10+平台，监控1000+竞品，数据更新频率1小时

- 爆款分析：爆款识别准确率≥85%，选品推荐转化率提升30%

- 成本效益：人工成本降低70%，决策效率提升3倍

以上方案基于OpenClaw平台现有技能能力设计，实际实施时可根据具体需求调整。